## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 天津市深部煤炭地下气化关键技术研究
项目类型
市级主管部门 |  | 天津华北地质勘查局 |  | 项目实施单位 | 天津华北地质勘查局地质研究所
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 5.22 | 5.22 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  | 0.22 | 0.22 |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 全年实际完成情况
|  | 完成煤炭地下气化污染物富集、迁移规律与防治对策分课题研究，完成项目总体技术总结报告，如期完成项目结项工作，产生项目滚动效应，带动相关研究项目立项或实施 |  |  | 项目分课题及技术总结报告顺利完成，结项时间比合同规定晚4个月，项目的研究成果被大城煤田、地科院等单位应用，并取得一定进展，但天津市煤炭地下气化终试工作尚未开展
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 完成项目分课题数量 | 完成煤炭地下气化污染物富集、迁移规律与防治对策研究 | 完成该项研究 |  | 5 | 5
|  |  | 原创性科学成果数量 | 发表论文3篇、获得实用新型专利1项 | 发表论文3篇、获得实用新型专利一项 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 成果报告、技术报告质量 | 成果报告、技术报告质量优秀 | 项目内部评审成绩优秀 |  | 15 | 15
|  |  | 试验质量及实验成果数据质量 | 试验质量达标、数据真实有效 | 达成预期指标 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目结项按期完成率 | 如期完成项目结项 | 项目比合同书规定晚4个月完成 |  | 5 | 3 | 本项目由于试验分析及结果总结等原因未能在项目合同规定时间内完成，但超出时间不足6个月，不构成项目延期。
|  | 成本指标 | 项目成本控制情况 | 项目成本不超过年度预算 | 项目全年支出不超预算 |  | 5 | 5
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 项目直接带来的或间接产生的经济效益 | 项目直接推动进一步工作开展或相关研究成果被其他单位应用情况 | 项目成果被相关科研单位应用但未产生直接经济效益 |  | 5 | 3 | 本项目属于基础研究领域，由于进行煤炭地下气化终试成本巨大，项目成果目前尚未完全产生经济效益。
|  | 社会效益指标 | 项目获得高影响力论文的比例 | 1篇EI论文 | 达成预期指标 |  | 7 | 7
|  |  | 项目创新及成果应用满足重大需求的典型案例 | 项目创新成果被直接应用或其他相关方应用 | 项目科研成果被应用于大城煤田煤炭地下气化研究但在天津市尚未进一步开展工作 |  | 8 | 4 | 项目研究为天津市深部煤炭清洁利用提供了新的思路和可行性，但天津市煤炭地下气化工作尚未进入终试阶段，故项目尚未完全产生社会效益。
|  | 生态效益指标 | 项目的环境污染分析 | 分析项目的环境友好性 | 项目不会带来环境污染问题 |  | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 带动基础研究投入多元化 | 项目研究成果直接或间接带动其他相关单位进行投入研究 | 项目成果被其他单位部分应用于相关类型项目，但天津市煤炭地下气化下步工作尚未开展 |  | 5 | 3 | 项目目前虽有意向投资方，但尚无产生具体投资。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 专家满意度 | 项目研究成果专家评审满意度超过75% | 达成预期指标 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 90
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王志刚 |  | 项目负责 |  |  | 天津华北地质勘查局地质研究所
| 曹 健 |  | 技术负责 |  |  | 天津华北地质勘查局地质研究所
| 李宏臣 |  | 总工程师 |  |  | 天津华北地质勘查局地质研究所
市级 主管 部门 审核 意见 | 审核通过 （盖章） 2020 年 8 月 13 日